## Hoja1
| SEMANA | 2 - 8 SEP | 9 -15 SEP | 16 - 22 SEP | 23 - 29 SEP | 30 SEP - 06 OCT | 7 - 13 OCT | 14 - 20 OCT | 21 - 27 OCT | 28 OCT - 03 NOV | 2019-11-05
ACTIVIDAD
Cotización de materiales, investigación sobre uso.
Compra de materiales.
Primer avance formal del proyecto.
Instalación de complemento para ESP32 en arduino IDE, pruebas con los demas componentes.
Diseño y creación de circuito con todos los componentes.
Pruebas individuales con cada uno de los sensores y la placa ESP.
Pruebas con el armado completo del mecanismo.
Investigación sobre como guardar registros en una base de datos desde ESP32.
Corrección de errores y compra de materiales no presupuestados.
Programación de los diferentes componentes para la recolección y tratamiento de datos.
Fabricación de contenedor para almacenar el agua lluvia que se medirá con el sensor de ultrasonido.
Programación de la extrapolación lineal para la temperatura.
Correccción de detalles faltantes o errores sin corregir, montaje y union de todos los componentes de forma estética y ultimas pruebas.
Entrega final del proyecto.